## Data
PROJECT | TASK | ASIGNEE | START DATE | DAYS REQUIRED | END DATE | PROGRESS | Projects |  | Resources |  | TODAY IS:
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Elaboration FAQ | MCCI | 2025-03-01 | 13 | 2025-03-14 | 100% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | MCCI |  | 2025-03-12 | *) Change to formula =TODAY()
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Elaboration FAQ | MCAM | 2025-03-01 | 13 | 2025-03-14 | 100% |  |  | MCAM
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Elaboration FAQ | MCGB | 2025-03-01 | 13 | 2025-03-14 | 100% |  |  | MCGB
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Elaboration FAQ | MCGC | 2025-03-01 | 13 | 2025-03-14 | 100% |  |  | MCGC
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Elaboration FAQ | MTN B | 2025-03-01 | 13 | 2025-03-14 | 100% |  |  | MTN B
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Elaboration FAQ | CELTIISB | 2025-03-01 | 13 | 2025-03-14 | 100% |  |  | CELTIISB
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Collete et compilation de données | MCCI | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-17 | 100% |  |  | OWNER
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Collete et compilation de données | MCAM | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-17 | 100% |  |  | DEV
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Collete et compilation de données | MCGB | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-17 | 100%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Collete et compilation de données | MCGC | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-17 | 100%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Collete et compilation de données | MTN B | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-17 | 100% | [7 empty] | OVERDUE TASKS
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Collete et compilation de données | CELTIISB | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-17 | 100% | UNFINISHED TASKS | TASK | ASIGNEE | START DATE | DAYS REQUIRED | END DATE | PROGRESS | PROJECT | TASK | ASIGNEE | START DATE | DAYS REQUIRED | END DATE | PROGRESS
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Contrôle de la base | OWNER | 2025-03-18 | 1 | 2025-03-19 | 100% | PROJECT | 0 | DEV | 2025-03-21 | 2 | 2025-03-23 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | Envoi de la base | OWNER | 2025-03-19 | 1 | 2025-03-20 | 100% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 0 | DEV | 2025-03-21 | 1 | 2025-03-22 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-21 | 2 | 2025-03-23 | 50% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 0 | DEV | 2025-03-22 | 4 | 2025-03-26 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-21 | 1 | 2025-03-22 | 50% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 0 | DEV | 2025-03-23 | 1 | 2025-03-24 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-22 | 4 | 2025-03-26 | 50% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 0 | DEV | 2025-03-24 | 1 | 2025-03-25 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-23 | 1 | 2025-03-24 | 50% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 0 | DEV | 2025-03-25 | 7 | 2025-04-01 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-24 | 1 | 2025-03-25 | 50% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 0 | DEV | 2025-03-26 | 4 | 2025-03-30 | 50%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-25 | 7 | 2025-04-01 | 50% | BASE DE CONNAISSANCE IA OP
BASE DE CONNAISSANCE IA OP |  | DEV | 2025-03-26 | 4 | 2025-03-30 | 50%
Formulas:
END DATE = [START DATE]+[DAYS REQUIRED]
END DATE = IFERROR(INDEX(Main[],SMALL(IF((Main[PROGRESS]<1),MATCH(ROW(Main[]),ROW(Main[])),""),ROWS(K14:[END DATE])),COLUMNS(A1:F1)),"")
START DATE = IFERROR(INDEX(Main[],SMALL(IF((Main[PROGRESS]<1),MATCH(ROW(Main[]),ROW(Main[])),""),ROWS(K14:[START DATE])),COLUMNS(A1:D1)),"")

## Calculations
Total projects: | 1 | [5 empty] | Total days scope: | 31
Total taskss: | 14 | [5 empty] | Not started | 0
[7 empty] | In Progress | 7
[7 empty] | Completed | 14
Projects | Tasks | Start | End | Days Required | Progress | Remaining | Projects | Tasks | Days Engaged | Progress | Remaining | Max man-days
All Projects | 14 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 31 | 83.33% | 16.67% | All Resources | 14 | 31 | 83.33% | 16.67%
BASE DE CONNAISSANCE IA OP | 21 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 31 | 83.33% | 16.67% | MCCI | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | MCAM | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | MCGB | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | MCGC | 2 | 15 | 100% | 0% | 31 | GRAPHE
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | MTN B | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | CELTIISB | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | OWNER | 2 | 2 | 100% | 0% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | DEV | 7 | 20 | 50% | 50% | 31
#N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | Projects | Tasks | Days Engaged | Progress | Remaining | Max man-days
[7 empty] | All Resources | 14 | 112 | 83.33% | 16.67% | 248
[7 empty] | MCCI | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | MCAM | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | MCGB | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | MCGC | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | MTN B | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | CELTIISB | 2 | 15 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | OWNER | 2 | 2 | 100% | 0% | 31
[7 empty] | DEV | 7 | 20 | 50% | 50% | 31
[8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Formulas:
Start = MIN(Main[START DATE])
Start = MIN(IF(Main[PROJECT]=[Projects],Main[START DATE]))
End = MAX(Main[END DATE])
End = MAX(IF(Main[PROJECT]=[Projects], Main[END DATE]))

## DASHBOARD
OVERDUE TASKS |  |  |  | Today: | 2025-03-12
PROJECT | TASK | ASIGNEE | END DATE | PROGRESS | OVERDUE
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1
TOTAL PROJECTS
14
TOTAL TASKS
14
COMPLETED
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
83%